## Hoja1
PROPUESTA RESPUESTA
CRONOGRAMA ACCIONES | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01
1.DE LA INFRAESTRUCTURA
a. Reinstalacion de Techumbre en Patio (movamonos 2017) | bar: 2017-09-01 to 2018-02-01
b. Construcción Segundo Pozo | bar: 2018-01-01 to 2018-02-01
c. Mantencion Limpieza de Pozos
d. Sala para Jornada de Mañana ( Matricula 2018) | bar: 2018-03-01 to 2018-06-01
e. Centro Deportivo Act. Liceo | bar: 2017-09-01 to 2018-06-01
f. Reparaciones menores
2.DEL DESARROLLO DE ESPACIOS DEMOCRATICOS
a. Consejos Escolares Resolutivos en Det. Materias
b. Mesas de Dialogos Permanentes
3. DE LA EDUCACION NO SEXISTA
a. Mesa de Dialogo NO DISCRIMINACION
b. Denuncia Documentada de Casos de Discriminacion
c. Oficina para la No discriminacion y Género | bar: 2017-09-01 to 2018-06-01
d. Capac itacion a Docentes y Asistentes | bar: 2017-09-01 to 2018-02-01
e. Capacitacion a Apoderados | bar: 2017-09-01; 2017-11-01; 2018-01-01
f. Capacitacion a Estudiantes | bar: 2017-09-01 to 2018-02-01
g.Incremento de Libros Seccion de Género | bar: 2017-09-01
h. Incorporacion en Curriculum grupos LGBTI | bar: 2017-10-01 to 2017-12-01
4. DE LA CAPACITACION Y FUNCIONAMIENTO UTP
a. Protocolos de UTP y CELT Equipo Académico
b. Incorporacion de Psoicologa | bar: 2017-08-01
c. Incorporacion apoyo Convivencia Escolar | bar: 2017-08-01
d. Capacitaciones a Equipo pedagógico y Asistentes | bar: 2017-08-01 to 2017-12-01
5. DEL EQUIPAMIENTO
a. Cortinajes ded Salas de Clases ( FAEP 2017) | bar: 2017-11-01 to 2017-12-01
b. Reparacion de Sillas de Salas de Clases ( FAEP 2017) | bar: 2017-07-01; 2018-01-01
c. Reposicon de Insumos : Papel Higiénico , Jabón
b. Mantencion de Enfermeria : Toallas Higiénicas(emergencias) e Insumos
d. Mejoramiento de Alimentacion en Casino : SALAD BAR | bar: 2017-09-01 to 2017-12-01
e. Apoyo TENS en Horario 10:00 a 19:00 horas | bar: 2017-07-01 to 2018-02-01
f. Apoyo TENS en Horario 8:00 a 10:00 horas | bar: 2017-08-01 to 2018-02-01
g. Talleres Extracurriculares CELT, apoyado por SEP | bar: 2017-08-01 to 2017-11-01
h.Talleres de Reforzamiento-previo compromiso de alumnas- | bar: 2017-08-01 to 2017-11-01
i. Mejoras Transito : Relentizadores y TOTEM SEÑALETICA | bar: 2017-09-01 to 2017-10-01
j. Apoyo PSU , Preuniversitario y PUNTAJE NACIONAL | bar: 2017-08-01 to 2017-12-01
K. Equipamiento Tecnologico de Salas de Clases ( Movamonos 2017) | bar: 2017-09-01 to 2018-02-01
l. Adquisicion de Libros y Calculadoras ( SEP y Centro de Padres 2017) | bar: 2017-08-01 to 2017-09-01
m. Desarrollo Proyectos con Juventud Providencia | bar: 2017-09-01 to 2018-01-01
n. Propedeutico y Apoyo de Universidad Autónoma | bar: 2017-09-01 to 2018-01-01